**แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562**

**คณะทำงาน** service plan สาขาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน

**1. ความสอดคล้อง**

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(4 Excellence)……Service Excellence Strategies /…………………………………..

1.2 แผนงานที่6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)…………………………………………………………………….……

1.3 โครงการหลัก...โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.............................................

1.4 ชื่อโครงการ/ กิจกรรม - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการใช้ศาสตร์มณีเวชร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12 (มณีเวช Forum) **-** แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย palliative care ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

- การประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒

- การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขต 12

- การบูรณาการใช้ศาสตร์มณีเวชร่วมกับงานแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 12

**2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ**คณะทำงาน service plan การแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน ผู้รับผิดชอบ พญ. สุรภา หังสพฤกษ์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ , พว.อารีรัตน์ นวลแย้ม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์091-9859554., 089-1985767.,E-mail: surapa.hsp@gmail.com ,panthai.hatyai@gmail.com,areerat.jah2014@gmail.com.

**3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์/ความจำเป็น**...ปัจจุบันรัฐบาลมีการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาไทยและมีการขับเคลื่อนผลักดันให้มีการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีได้ด้วยการแพทย์แผนไทย ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชนอีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกทุกระดับ ทั้งระดับ รพสต.ระดับ รพช.และระดับ รพศ/รพทให้ได้ทั้งมาตรฐานและคุณภาพโดยมีตัวชี้วัดในการดำเนินงานคือร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุขซึ่งจากข้อมูลในปี 2561 พบว่าตัวชี้วัดของเขตสุขภาพที่12 ภาพรวมทั้งเขตผ่านเกณฑ์ ค่าbaseline data 2561 = 25.74 (เป้าหมาย 20) แต่เมื่อดูรายละเอียดแต่ละระดับ รพศ./รพท.ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมาย10) =3 แห่ง, รพช.(เป้าหมาย20) = 41 แห่ง, และรพสต.(เป้าหมาย 30) = 363 แห่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในเขต พบว่า

1. ยาสมุนไพรพบว่าการผลิตยาสมุนไพร, การกระจายยาสมุนไพร และการสั่งใช้ยาสมุนไพรยังน้อย

2. ยังขาดการดูแลตามกลุ่มวัยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เช่น ผู้สูงอายุ แม่และเด็ก NCD บุหรี่

3. งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังมีน้อย

4. ระบบสารสนเทศข้อมูลการบริการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

**4. วัตถุประสงค์**

4.1 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริการ

4.2 เพิ่อเป็นการพัฒนาศัยภาพบุคลากรในการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

4.3 เพื่อเป็นการบูรณาการการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มวัยร่วมกับทีมวิชาชีพอื่นๆ

**5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

5.1 บุคลากรผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความรู้และนำมาพัฒนาการให้บริการในหน่วยงาน

5.2 มีแนวทางการบูรณาการการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มวัยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

5.3 มีการบูรณาการศาสตร์มณีเวชร่วมสหวิชาชีพ

5.4 ส่งเสริมนวตกรรม/วิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

5.5 พัฒนาทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทยให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น

5.6 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อยละ20

**6. รายละเอียดโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **รายละเอียดค่าใช้จ่าย (บาท)** | **งบประมาณรวม (บาท)** |
| 1 | แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการใช้ศาสตร์มณีเวชร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12 (มณีเวช Forum) | - มีการบูรณาการใช้มณีเวชในการให้บริการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และเกิดเครือข่ายการให้บริการด้วยศาสตร์มณีเวช ในเขตสุขภาพที่ 12 | - ร้อยละของหน่วยบริการที่เข้ารับการอบรมสามารถให้บริการด้วยศาสตร์มณีเวชในโรงพยาบาล  (ร้อยละ100) | ดำเนินการ 2 วัน  (-นำเสนองานวิจัย/ผลงานมณีเวชแต่ละ รพ.  - workshopมณีเวช) | บุคลากรผู้ให้บริการงานแพทย์แผนไทยและสหสาขาวิชาชีพ(งานปฐมภูมิ) บริการ ในเขตสุขภาพ ที่ 12แพทย์/พยาบาล/แพทย์แผนไทย/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน | - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (12 ชม.ๆ x1200 บาท) เป็นเงิน 14,400 บาท  - ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 5 คน (6 ชม.ๆ x300 บาท x5 คน) เป็นเงิน 9,000บาท  - ค่าเดินทางวิทยากร 1 คน (3,000 บาทx 2 เที่ยว) เป็นเงิน 6,000 บาท  - ค่าที่พักวิทยากร 1 คน (1,300 บาทx1คน x2คืน ) เป็นเงิน 2,600 บาท  - ค่าที่พักผู้ช่วยวิทยากร 2คน (1,300 บาทx1ห้อง x2คืน)เป็นเงิน 2,600บาท  - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม 200 คน(100บาทx200คน x1มื้อx2วัน) เป็นเงิน40,000บาท  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม 200 คน (30บาทx200คนx2มื้อx2วัน) เป็นเงิน 24,000 บาท  - ค่าจัดทำเอกสารการประชุม200 คน x 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  - ค่าวัสดุสำนักงาน 200 คน x 50 บาทเป็นเงิน 10,000 บาท  - ค่าของรางวัลจัดการประกวดผลงานมณีเวชของเขตสุขภาพที่ 12 (3 รางวัล) เป็นเงิน 3,500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,100 บาท | 122,100 บาท |
| 2 | แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย palliative care ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน | แพทย์แผนไทยที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการให้บริการการดูแลผู้ป่วย palliative care ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในรพ. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | ร้อยละของแพทย์แผนไทยที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาในการดูแลผู้ป่วย palliative care ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในรพ. | ม.ค.-ก.ย.62 | แพทย์แผนไทยในปฏิบัติงานใน รพ. จำนวน 70 คน  ทีมวิทยากรและคณะกรรมการ SP เขต 12 จำนวน 15 คนรวม 85 คน  จำนวน 2 วัน | - ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท \*7 ชั่วโมง \*2 วัน เป็นเงิน 8,400 บาท  - ค่าที่พักวิทยากรและผู้ช่วย 1300 บาท \* 3 ห้อง \* 1 คืน เป็นเงิน 3,900 บาท  - ค่าพาหนะวิทยากร 4 คน เป็นเงิน 8,000 บาท  - ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท \* 85 คน \* 2 วัน เป็นเงิน 17,000 บาท  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท \* 2 มื้อ\*85 คน\* 2 วันเป็นเงิน 10,200 บาท  - ค่าอาหารเย็นวิทยากร 300 บาท \*1 มื้อ \* 4 คน \* 1 วัน เป็นเงิน 1,200 บาท  - ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 80คน \*100 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท  - ค่าทีพักผู้เข้าอบรม จำนวน 80 คนๆละ 2 คืนๆละ 600 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท  รวมเป็นเงิน 152,700 บาท | 152,700 |
| 3 | การประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ | พื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒สำหรับหน่วยบริการ และหน่วยบริหารจำนวน ๔ประเภทๆละ ๓ รางวัลประกอบด้วย  ๑.ประเภท รพ.สต./สอน  ๒.ประเภท รพช.  ๓.ประเภท รพศ /รพท.  ๔.ประเภท สสจ. | ๑.ร้อยละของหน่วยบริการและหน่วยบริหารที่เข้าร่วมการประกวด  ๒.ร้อยละของพื้นที่ต้นแบบฯที่ชนะการประกวดระดับภาคและระดับชาติ | มีนาคม ๒๕๖๒ | ๑.ตัวแทนพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับจว.ๆละ ๑๐ คน จำนวน ๖๐ คน  ๒.ตัวแทนพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับจว.ๆเจ้าภาพจำนวน ๔๐ คน  ๓.ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยฯเขตฯ ๑๒ จำนวน ๑๐ คน  ๔.คณะกรรมการประกวดฯ จำนวน ๖ คน  รวม ๑๑๖ คน | ๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๑๑๖ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๕,๘๐๐ บาท  ๒.ค่าอาหารกลางวันจำนวน ๑๑๖ คนๆละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๙๒๐ บาท  ๓.ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯจำนวน ๖ คนๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท  ๔.ค่าพาหนะเดินทางคณะกรรมการฯ จำนวน ๖ คนๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท  ๕.ค่าที่พักคณะกรรมการฯ จำนวน ๖ คนๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท  ๖.ค่าป้ายรางวัล (Foam Board ) จำนวน ๑๒ รางวัลๆละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท  ๗.ค่าวัสดุ ๒,๐๐๐ บาท  รวม๔๓,๙๒๐ บาท | ๔๓,๙๒๐ บาท |
| 4 | การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขต 12 | เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างคณะทำงานพัฒนาระบบบริการฯและจังหวัดในเขต  2.กระตุ้นการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยในระดับพื้นที่ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล จังหวัดละ 1 แห่ง  รวม 7 จังหวัด 7 สถานบริการ | มีการนิเทศโดยคณะทำงานฯ ระดับเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | จังหวัดในเขต 12 | 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน 10 คน ๆละ 7 วันละ 240 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท  2. ค่าที่พัก จำนวน 7 คืน ๆ ละ 5 ห้องๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 52,500 บาท  3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ใช้รถโรงพยาบาลหาดใหญ่) 10,00 บาท | 79,300 บาท |
| 5 | การบูรณาการใช้ศาสตร์มณีเวชร่วมกับงานแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 12 | - มีการบูรณาการใช้มณีเวชในการให้บริการและเกิดเครือข่ายการให้บริการด้วยศาสตร์มณีเวช ในเขตสุขภาพที่ 12 | - หน่วยบริการที่เข้ารับการอบรมสามารถให้บริการด้วยศาสตร์มณีเวชในโรงพยาบาล  -ลดอาการbirth asphyxia และpostpartum hemorrhage | ดำเนินการ 1 ครั้ง ครั้งละ 2วัน (ธันวาคม 2561) | ผู้ให้บริการงานแพทย์แผนไทยและงานอนามัยแม่และเด็ก ในหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพ ที่ 12แพทย์/พยาบาล/แพทย์แผนไทย/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน (จัด 2 ครั้งๆละ100 คน) | - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (12 ชม.ๆ x600 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท  - ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 5 คน (8 ชม.ๆ x300 บาท x5 คน) เป็นเงิน 12,000บาท  - ค่าเดินทางวิทยากร 1 คน (3,000 บาทx 2 เที่ยว) เป็นเงิน 6,000 บาท  - ค่าที่พักวิทยากร 1 คน (1,350 บาทx1คน x2คืน ) เป็นเงิน 2,700 บาท  - ค่าที่พักผู้ช่วยวิทยากร 2คน (1,350 บาทx1ห้อง x2คืน)เป็นเงิน 2,700บาท  - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม 100 คน(100บาทx100คน x1มื้อx2วัน) เป็นเงิน 20,000บาท  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม 100 คน (30บาทx100คนx2มื้อx2วัน) เป็นเงิน 12,000 บาท  - ค่าจัดทำเอกสารการประชุม 100 คน x 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,500 บาท X2 ครั้ง = 135,000 บาท | 135,000 |
| **รวม** | | | | | | | 533,020 |

ลงชื่อ......................................................................

(แพทย์หญิงสุรภา หังสพฤกษ์)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน

วัน............ เดือน........................ พ.ศ..................

เส้นทางการนิเทศงาน 1. หาดใหญ่-พัทลุง-ตรัง-สตูล-สงขลา-หาดใหญ่

2.หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส-หาดใหญ่