## Slide 1
การบริหารจัดการงบลงทุน
เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2562
ข้อมูลจากโปรแกรมติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.
โดย
พญ.นิตยา ภูวนานนท์
15 พฤษภาคม 2562

## Slide 2
Chart: 
| ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้างปีเดียว | สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ลงนามแล้ว | 98.68 | 86.02
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) | 1.32 | 4.3 | 50
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง | 3.23 | 50
คืนงบประมาณ | 6.45
ร้อยละ (%)
ปี 2562
ผลการดำเนินงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พรบ.) เขต 12
ครุภัณฑ์ 680 หน่วย
สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว) 93 หน่วย (คืนงบ 6 หน่วย)
สิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน ) 2 หน่วย
สิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน)
สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)
ครุภัณฑ์

## Slide 3
ร้อยละ (%)
ปี 2562
ผลการดำเนินงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ) เขต 12
ครุภัณฑ์ 318 หน่วย
สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว) 13 หน่วย
สิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน) - หน่วย
Chart: 
| ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้างปีเดียว | สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ลงนามแล้ว | 95.28 | 76.92
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) | 4.72 | 23.08
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง
สิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน)
สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)
ครุภัณฑ์

## Slide 4
ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (รายหน่วยบริการ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พรบ.)
ปี 2562
Chart: 
| สสจ.ยะลา | รพ.ยะลา | รพ.เบตง | สสจ.นราธิวาส | รพ.นราธิวาส | รพ.สุไหงโกลก | สสจ.ปัตตานี | รพ.ปัตตานี | สสจ.สงขลา | รพ.สงขลา | รพ.หาดใหญ่ | สสจ.พัทลุง | สสจ.ตรัง | รพ.ตรัง | สสจ.สตูล | รพ.สตูล
ลงนามแล้ว | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.77 | 100 | 100 | 100
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) | 2.5 | 7.22 | 1.23
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง
ครุภัณฑ์

## Slide 5
หน่วยบริการ | จำนวน (หน่วย) | จำนวนเงินทั้งหมด | ขั้นตอนปัจจุบัน
สสจ.ยะลา | 1 | 200,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง ถึงขั้นตอนที่ 8 รอลงนามสัญญา
สสจ.ปัตตานี | 7 | 3,030,000 | วิธีคัดเลือก ถึงขั้นตอนที่ 9 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนาม ในสัญญา/รอลงนามสัญญา
สสจ.ตรัง | 1 | 1,550,000 | วิธี E-bidding ถึงขั้นตอนที่ 12 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนาม ในสัญญา/รอลงนามสัญญา
สรุปรายการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พรบ.)
ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม)
ครุภัณฑ์

## Slide 6
ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (รายหน่วยบริการ)
งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ปี 2562
ครุภัณฑ์
Chart: 
| สสจ.ยะลา | รพ.ยะลา | รพ.เบตง | สสจ.นราธิวาส | รพ.นราธิวาส | รพ.สุไหงโกลก | สสจ.ปัตตานี | รพ.ปัตตานี
ลงนามแล้ว | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) | 100
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

## Slide 7
หน่วยบริการ | จำนวน (หน่วย) | จำนวนเงินทั้งหมด | ขั้นตอนปัจจุบัน
สสจ.ปัตตานี | 15 | 6,320,000 | วิธีคัดเลือก ถึงขั้นตอนที่ 9 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนาม ในสัญญา/รอลงนามสัญญา
สรุปรายการ
งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม)
ครุภัณฑ์

## Slide 8
ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (รายหน่วยบริการ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พรบ.)
ปี 2562
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
Chart: 
| สสจ.ยะลา | สสจ.นราธิวาส | รพ.นราธิวาส | รพ.สุไหงโกลก | สสจ.ปัตตานี | สสจ.สงขลา | สสจ.พัทลุง | สสจ.ตรัง | รพ.ตรัง | สสจ.สตูล
ลงนามแล้ว | 100 | 94.44 | 100 | 100 | 81.25 | 66.67 | 100 | 78.57 | 100 | 91.67
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) | 6.25 | 6.66 | 7.14 | 8.33
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง | 5.56 | 12.5
คืนงบประมาณ | 26.67 | 14.29

## Slide 9
สรุปรายการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พรบ.)
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
หน่วยบริการ | ลำดับ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | จำนวนเงิน | ขั้นตอนปัจจุบัน
สสจ.นราธิวาส | 1. | ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ความยาว 208 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริโก๋ | 1 | 363,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง ถึงขั้นตอนที่ 4.1 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญชวน ผู้มีคุณสมบัติ
สสจ.ปัตตานี | 1. | ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลทุ่งยางแดง | 1 | 8,846,000 | วิธีคัดเลือก ถึงขั้นตอนที่ 5 อยู่ระหว่างการยื่นซองข้อเสนอ และการรับซองข้อเสนอ
 | 2. | ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลแม่ลาน | 1 | 9,268,000 | วิธีคัดเลือก ถึงขั้นตอนที่ 4 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ

## Slide 10
หน่วยบริการ | จำนวน (หน่วย) | จำนวนเงินทั้งหมด | ขั้นตอนปัจจุบัน
สสจ.ปัตตานี | 1 | 9,830,700 | ขอสนับสนุนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากผู้เสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในส่วนที่เกินร้อยละ 10
สสจ.สงขลา | 1 | 29,525,600 | วิธี E-bidding ถึงขั้นตอนที่ 12 รอลงนามในสัญญา จากผู้ที่มีอำนาจ
สสจ.ตรัง | 1 | 3,447,000 | วิธี E-bidding ถึงขั้นตอนที่ 12 รอลงนามในสัญญา จากผู้ที่มีอำนาจ
สสจ.สตูล | 1 | 3,100,000 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ ได้ดำเนินการของบประมาณเพิ่มเติมไปยังสำนักงบประมาณ
สรุปรายการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พรบ.)
ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม)
สิ่งก่อสร้างปีเดียว

## Slide 11
ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (รายหน่วยบริการ)
งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ปี 2562
Chart: 
| รพ.เบตง | รพ.นราธิวาส | รพ.สุไหงโกลก | สสจ.ปัตตานี | รพ.ปัตตานี
ลงนามแล้ว | 100 | 100 | 100
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) | 100 | 100
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง
สิ่งก่อสร้างปีเดียว

## Slide 12
หน่วยบริการ | จำนวน (หน่วย) | จำนวนเงินทั้งหมด | ขั้นตอนปัจจุบัน
รพ.เบตง | 1 | 21,000,000 | วิธีคัดเลือก ถึงขั้นตอนที่ 9 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนาม ในสัญญา/รอลงนามสัญญา
รพ.นราธิวาส | 2 | 14,000,000 | วิธีคัดเลือก ถึงขั้นตอนที่ 9 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนาม ในสัญญา/รอลงนามสัญญา
สรุปรายการ
งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม)
สิ่งก่อสร้างปีเดียว

## Slide 13
ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (รายหน่วยบริการ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พรบ.)
ปี 2562
สิ่งก่อสร้างผูกพัน
Chart: 
| รพ.ยะลา | รพ.ตรัง
ลงนามแล้ว
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) | 100
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง | 100
อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรังตำบลทับเที่ยง
(รออนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)
(รออนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
รพ.ตรัง
รพ.ยะลา

## Slide 14
ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (รายเขต)
ปี 2562
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
จำนวยหน่วย | 666 | 659 | 1,037 | 1,421 | 475 | 610 | 190 | 998 | 448 | 211 | 395 | 356
Chart: 
| 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11
ลงนามแล้ว | 100 | 100 | 99.9 | 99.86 | 99.58 | 99.18 | 98.42 | 97.6 | 97.1 | 94.31 | 89.62 | 88.48
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) | 0.14 | 0.42 | 0.82 | 1.58 | 2.4 | 2.68 | 0.47 | 9.62 | 10.39
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง | 0.1 | 0.22 | 5.22 | 0.76 | 1.13
เขต
12
ครุภัณฑ์

## Slide 15
ปี 2562
จำนวยหน่วย | 31 | 54 | 109 | 55 | 76 | 63 | 52 | 167 | 69 | 60 | 106 | 69
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
12
Chart: 
| 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 11 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5
ลงนามแล้ว | 100 | 100 | 98.17 | 96.36 | 96.05 | 95.24 | 94.23 | 92.81 | 91.3 | 90 | 84.91 | 84.06
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) | 0.91 | 3.64 | 1.32 | 1.59 | 5.77 | 0.6 | 2.9 | 6.67 | 6.6 | 13.04
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง | 3.17 | 0.6 | 5.8 | 3.33 | 2.83 | 2.9
คืนงบประมาณ | 0.92 | 2.63 | 5.99 | 5.66
เขต
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (รายเขต)

## Slide 16
ปี 2562
จำนวยหน่วย | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1
ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (รายเขต)
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
สิ่งก่อสร้างผูกพัน
Chart: 
| 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7
ลงนามแล้ว | 100 | 40 | 33.33 | 33.33 | 20
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) | 60 | 66.67 | 44.44 | 80 | 50 | 33.33
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง | 22.23 | 50 | 66.67 | 100 | 100
12
เขต

## Slide 17
ผลการเบิกจ่ายเงิน (GFMIS)
ปี 2562
(Q2)
45.00%
รายจ่ายลงทุน
Chart: 
| รพ.สตูล | รพ.พัทลุง | รพ.สุไหงโกลก | รพ.หาดใหญ่ | รพ.สงขลา | รพ.ปัตตานี | สสจ.สตูล | สสจ.นราธิวาส | สสจ.ยะลา | สสจ.พัทลุง | สสจ.ตรัง | รพ.ยะลา | สสจ.สงขลา | รพ.นราธิวาส | สสจ.ปัตตานี | รพ.เบตง | รพ.ตรัง
เบิกจ่าย | 49.96 | 10.78 | 88.72 | 42.82 | 99.77 | 14.97 | 17.7 | 12.88 | 37.02 | 28.96 | 17.73 | 25.32 | 19.07 | 31.16 | 23.9 | 37.13 | 12.88
เบิกจ่าย + PO | 100 | 100 | 100 | 99.85 | 99.77 | 99.23 | 92.54 | 92.53 | 87.37 | 81.41 | 80.2 | 79.33 | 77.86 | 57.07 | 53.59 | 53.19 | 34.07
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
(Q1)
20.00%
(Q3)
65.00%
ร้อยละ (%)

## Slide 18
ปี 2562
Chart: 
| รพ.เบตง | รพ.นราธิวาส | สสจ.ปัตตานี | รพ.สตูล | รพ.พัทลุง | รพ.สุไหงโกลก | สสจ.พัทลุง | รพ.ตรัง | รพ.ยะลา | สสจ.ยะลา | รพ.หาดใหญ่ | สสจ.สตูล | รพ.สงขลา | สสจ.ตรัง | รพ.ปัตตานี | สสจ.สงขลา | สสจ.นราธิวาส
เบิกจ่าย + PO | 69.45 | 68.11 | 66.88 | 65.98 | 63.44 | 63.42 | 62.83 | 60.62 | 57.98 | 57.22 | 57.05 | 56.1 | 55.61 | 53.24 | 47.81 | 44.87 | 43.26
คงเหลือ | 30.55 | 31.89 | 33.12 | 34.02 | 36.56 | 36.58 | 37.17 | 39.38 | 42.02 | 42.78 | 42.95 | 43.9 | 44.39 | 46.76 | 52.19 | 55.13 | 56.74
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ร้อยละ (%)
(Q2)
57.00%
(Q1)
36.00%
(Q3)
80.00%
ผลการเบิกจ่ายเงิน (GFMIS)
รายจ่ายประจำ
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562